Российская Федерация

Новгородская область Старорусский район

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЛУЧСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   30.12.2020   №  99

с. Залучье

О внесении изменений в Муниципальную программу «Организация благоустройства территории и содержания объектов внешнего благоустройства на территории Залучского сельского поселения на 2014-2023 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь  Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Залучского сельского поселения, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации Залучского сельского поселения от 01.10.2013 № 136

Администрация Залучского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу Залучского сельского поселения «Организация благоустройства территории и содержания объектов внешнего благоустройства на территории Залучского сельского поселения на 2014-2023годы», утвержденную постановлением Администрации Залучского сельского поселения от 12.11.2013 № 145, изложив её в прилагаемой редакции.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Залучский вестник».

Глава сельского поселения                                                                  Е.Н.Пятина

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

сельского поселения

от  30.12.2020    № 99

Муниципальная программа Залучского сельского поселения

«Организация благоустройства территории и содержания объектов внешнего благоустройства на территории Залучского сельского поселения

на 2014-2023 годы»

с.Залучье

20 20г.

ПАСПОРТ

муниципальной программы

1. Наименование муниципальной программы: Муниципальная программа Залучского сельского поселения «Организация благоустройства территории и содержания объектов внешнего благоустройства на территории Залучского сельского поселения на 2014-2023годы» (далее - Муниципальная программа).

2. Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Залучского сельского поселения (далее - Администрация).

3. Соисполнители муниципальной программы: подрядные организации, определенные по итогам торгов, проведенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4. Подпрограммы муниципальной программы:

«Уборка и озеленение территории Залучского сельского поселения на 2014-2023 г.г»;

«Освещение улиц  на территории Залучского сельского поселения на 2014-2023 г.г»;

«Содержание мест захоронения на территории Залучского сельского поселения на 2014-2023 г.г»;

«Обустройство контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов на территории Залучского сельского поселения на 2021-2023 г.г»

«Комплексное развитие территории Залучского сельского поселения на 2019-2023 г.г

5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
| 1. | Цель 1: Организация благоустройства территории Залучского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1: Уборка и озеленение территории Залучского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Количество отремонтированных элементов благоустройства, шт. | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 |
| 1.1.2. | Количество обкошенных населенных пунктов, шт. | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 |
| 1.1.3. | Количество договоров заключенных на уборку территорий поселения, шт. | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 |
| 1.1.4 | Лабораторные исследования проб воды из источников водоснабжения, 100% | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| 1.1.5 | Содержание мест массового купания(водолазные работы по обследованию мест массового купания),100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| 1.1.6 | Проведение определения компонентного состава отхода, класса опасности отхода,100% | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 1.1.7 | Разработка проекта нормативов образования отходов и лимитов на их азмещение,100% | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 1.1.8 | Ликвидация несанкционированных свалок,% | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| 1.1.9 | Восстановление профиля канав, пог.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 200 | 0 |  | 0 |
| 1.2. | Задача 2: Освещение улиц на территории Залучского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Количество приобретенных и установленных светильников, шт. | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 |  | 4 |
| 1.2.2. | Количество приобретенных и замененных ламп, шт. | 60 | 20 | 24 | 24 | 24 | 80 | 24 | 40 | 40 |  | 40 |
| 1.2.3. | Количество приобретённых и установленных фотоэлементов, шт. | 10 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |  | 4 |
| 1.2.4. | Оплата за электроэнергию на уличное освещение, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| 1.2.5 | Количество отработанных ламп, сданных на утилизацию, шт | 0 | 130 | 60 | 80 | 40 | 100 | 60 | 40 | 6 |  | 6 |
| 1.2.6 | Оплата работ по ремонту линий уличного освещения, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| 1.3. | Задача 3: Содержание мест захоронения на территории Залучского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Количество договоров заклю - ченных на уборку территорий мест захоронения, шт. | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| 1.3.2 | Благоустройство мест захоронения, шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |
| 1.3.3 | Количество благоустроенных мемориальных захоронений, шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |
| 1.3.4 | Разработка конкурсной документации и юридическое сопровождение торгов, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 1.4 | Задача 4: Обустройство контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов на территории Залучского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Обустройство контейнерных площадок для накопления твёрдых коммунальных отходов на территории Залучского сельского поселения,ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 |
| 2 | Цель2: Активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2..1. | Задача1:Комплексное развитие территории Залучского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Реализация проекта местных инициатив граждан в соответствии с протоколом общего собрания граждан территориального общественного самоуправления, (ТОС)шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |
| 2.1.2 | Реализация проекта поддержки местных инициатив граждан с.Залучье (ППМИ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |
| 2.1.3 | Обустройство игровых и спортивных площадок с участием граждан , ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |

Основными источниками информации по целевым показателям являются

Данные государственного (федерального) статистического наблюдения АГ «Благоустройство», № 1-МО «Сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования».

6. Сроки реализации муниципальной программы: 2014-2023 годы.

7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источники финансирования: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2014 | 0 | 0 | 1447,5 | 0 | 1447,5 |
| 2015 | 0 | 0 | 1105,4 | 0 | 1105,4 |
| 2016 | 0 | 0 | 1648,18 | 0 | 1648,18 |
| 2017 | 0 | 0 | 1677,62 | 0 | 1677,62 |
| 2018 | 0 | 0 | 1924,567 | 0 | 1924,567 |
| 2019 | 2718,4 | 828,2 | 1579,2 | 0 | 5125,8 |
| 2020 | 726,889 | 1491,801 | 1272,5 | 152,0 | 3643,19 |
| 2021 | 0 | 149,8 | 1685,0 | 0 | 1834,8 |
| 2022 | 0 | 0 | 1341,9 | 0 | 1341,9 |
| 2023 | 0 | 0 | 1378,9 | 0 | 1378,9 |

8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

Реализация настоящей муниципальной программы позволит обеспечить организацию благоустройства на территории Залучского сельского поселения, в том числе:

-уборку и озеленение территории Залучского сельского поселения;

- 100 % освещение улиц Залучского сельского поселения;

- улучшение благоустройства улиц и населенных пунктов поселения, и улучшение условий проживания населения;

- создание условий для предупреждения нарушений правопорядка, совершаемых на улицах в темное время суток;

- улучшение санитарной обстановки содержания мест захоронения на территории поселения;

-повышение гражданской активности населения Залучского сельского поселения в решении вопросов местного значения;

-формирование комфортной и безопасной  окружающей среды для граждан, проживающих на территории Залучского сельского поселения.

-активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий

Характеристика текущего состояния в сфере благоустройства территории поселения, приоритеты и цели муниципальной политики в данной сфере

1. Уборка и озеленение территории Залучского сельского поселения

В настоящее время проблема благоустройства территории Залучского сельского поселения является одной из наиболее значимых и насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения. Понятие «благоустройство сельской территории» включает в себя целый комплекс работ по уборке и озеленению территории поселения, и развитию рекреационных зон, работу по содержанию малых архитектурных форм и т.д. Все эти виды работ осуществляются для создания условий, способствующих нормальной жизнедеятельности населения поселения.

За последние годы значительно улучшилось санитарное состояние и благоустроенность поселения, но все-таки улично-дорожная сеть, места отдыха населения, объекты внешнего благоустройства не в полной мере обеспечивают комфортные условия для жизнедеятельности населения.

Многие пешеходные зоны, зоны отдыха, дороги, инженерные коммуникации и объекты внешнего благоустройства до настоящего времени нуждаются в ремонте или реконструкции, а также в постоянном обслуживании, в соответствии с нормативными требованиями.

Существует ряд факторов, сдерживающих превращение поселения в многофункциональное, комфортное, эстетически привлекательное поселение. К основным из них следует отнести уровень благоустройства и санитарного состояния территорий поселения.

Актуальность разрабатываемой темы обусловлена тем, что благоустройство, озеленение и уличное освещение является важнейшей сферой деятельности в поселении. Именно в этой сфере создаются те условия для населения, которые направлены на повышение уровня жизни. Тем самым, создаются условия для здоровой комфортной, удобной жизни для населения поселения. При выполнении комплекса мероприятий они способны значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик поселения, создать более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия на улицах, в жилых квартирах, общественных местах (парках, скверах, на площадях и т.д.).

Назрела необходимость системного решения проблемы благоустройства и озеленения территории поселения. В условиях повышенных антропогенных нагрузок, из-за загрязнения воздушной среды выбросами автотранспорта и промышленных предприятий благоустройство и озеленение территорий населенных пунктов поселения приобретает особое значение.

В связи с тем, что основной целью муниципальной программы является организация благоустройства территории поселения, Администрация Залучского сельского поселения предусматривает в бюджете поселения денежные средства на реализацию поставленных задач.

Однако, из-за дефицита финансовых средств в бюджете поселения, так же предполагается привлечение средства частных лиц, инвесторов, что позволит решить задачи и реализовать мероприятия, поставленные в муниципальной программе.

2. Освещение улиц Залучского сельского поселения

Действующие нормативные акты предусматривают обязательность организации освещения улиц и проездов. Освещенность, создаваемая осветительными приборами наружного освещения, должна соответствовать строительным нормам и правилам «Естественное и искусственное освещение» (СНиП 23-05-95, пункт 7.28 «Наружное освещение городских и сельских поселений»), строительным нормам «Инструкции по проектированию наружного освещения городов, поселков и населенных пунктов» (СН 541-82).

Соблюдение предусмотренных нормативными документами требований к освещению населенных пунктов обеспечивает оптимальные условия жизнедеятельности населения, освещенности населенных пунктов, автомобильных дорог, придомовых и других территорий общего пользования.

Находящиеся в эксплуатации системы наружного освещения значительно изношены и не соответствуют действующим нормативным актам. Они создают освещенность ниже предусматриваемой установленными требованиями, нередко наружное освещение отсутствует или находится в нерабочем состоянии.

На центральных улицах, освещенность близка к нормативному значению, а на большинстве других улиц – недостаточна.

Отсутствие нормальной освещенности улиц и территорий отрицательно влияет на условия жизни населения поселения, способствует ухудшению правопорядка, снижению безопасности дорожного движения, а также формирует ряд других негативных факторов. Неудовлетворительная работа наружного освещения создает дополнительные предпосылки для возникновения очагов социальной напряженности в поселении.

Принимая во внимание данные обстоятельства, а также учитывая социальную значимость работы систем наружного освещения, решение поставленных выше вопросов возможно только путем разработки муниципальной подпрограммы, предусматривающей проведение комплекса системных мероприятий.

Оценка состояния распределительных сетей наружного освещения в поселении показывает, что средний износ действующих кабельных линий составляет 75 процентов, а воздушных линий - 80 процентов.

Более 40 процентов светильников имеют износ от 60 до 70 процентов и также подлежат замене.

В светильниках используются ртутьсодержащие лампы (ДРЛ-250 и энергосберегающие). В связи с этим отработанные лампы подлежат утилизации через специализированные организации. Администрацией Залучского сельского поселения заключен договор на утилизация ртутьсодержащих приборов с Обществом с ограниченной ответственностью «Экологическое предприятие» «Меркурий» (лицензия № ОП-19-000160(78) от 29.12.2009 г. серия АВ №158391

В настоящее время планирование и финансирование потребления электрической энергии на нужды уличного освещения осуществляется исходя из финансовых возможностей местного бюджета, а не реальных потребностей. По этой причине наружное освещение и ремонт светильников производится не в полном объеме. Повышенная аварийность приводит к дополнительным затратам местного бюджета на содержание систем уличного освещения.

Вышеизложенное свидетельствует о том, что в настоящее время фактическое состояние наружного освещения поселения не отвечает современным требованиям и не удовлетворяет потребности населения поселения в освещении. Физическое и моральное старение установленного оборудования значительно опережает темпы его реконструкции и модернизации вследствие недостаточного финансирования.

Учитывая, что состояние и качественное функционирование наружного освещения имеют важное социальное значение, необходимо проведение в возможно короткие сроки комплекса мероприятий, направленных на его восстановление и дальнейшее развитие.

Очевидно, что эффективное решение существующих проблем в сфере уличного освещения поселения невозможно без комплексного программного подхода и соответствующей финансовой поддержки, поэтому разработка и реализация   мероприятий подпрограммы в рамках решения существующих проблем в сфере благоустройства поселения потребуют применения принципов бюджетного планирования.

Таким образом, необходимость разработки и реализации муниципальной программы обусловлена:

1) социально-экономической остротой проблемы в поселении;

2) необходимостью повышения уровня безопасности населения и дорожного движения;

3) межотраслевым и межведомственным характером проблемы, необходимостью привлечения к ее решению органов местного самоуправления поселения.

3. Содержание мест захоронения на территории

Залучского сельского поселения

Действующим федеральным законодательством к полномочиям поселения относится содержание мест захоронения. Настоящая муниципальная Подпрограмма разработана в рамках развития и совершенствования содержания мест захоронения на территории поселения и направлена на повышение качества содержания мест захоронения на территории поселения, благоустройства территории действующих кладбищ.

Реализация настоящей Подпрограммы позволит улучшить санитарную обстановку содержания мест захоронения на территории поселения.

4. Обустройство контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов на территории Залучского сельского поселения

Реализация подпрограммы направлена на улучшение санитарной обстановки   на территории населённых пунктов поселения.

5. Комплексное развитие территории Залучского сельского поселения

Настоящая муниципальная Подпрограмма разработана с целью:

- самоорганизации граждан по месту их жительства на части территории Залучского сельского поселения для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения(ТОС);

-активизации участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий;

-реализации проекта поддержки местных инициатив граждан   (ППМИ).

Реализация настоящей Подпрограммы позволит сформировать комфортную и безопасную среду для граждан, проживающих на все  территории поселения.

Основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

Основными показателями муниципальной программы являются:

- количество отремонтированных элементов благоустройства;

- количество обкошенных населенных пунктов;

- количество договоров заключенных на уборку территорий поселения;

- количество приобретенных и установленных светильников;

- количество приобретенных и заманенных ламп;

- количество отремонтированных светильников;

- количество договоров заключенных на уборку территорий мест захоронения;

- количество обустроенных контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов  ;

-количество созданных и действующих на территории поселения ТОС;

-количество реализуемых общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий;

-количество реализованных проектов поддержки местных инициатив граждан(ППМИ).

К рискам реализации муниципальной программы следует отнести следующие:

-Операционные риски- это риски связанные с ошибками управления реализацией муниципальной программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовности организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных муниципальной программой, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий муниципальной программы или задержке в их выполнении. Данный риск может быть качественно оценен как умеренный.

В рамках данной группы можно выделить два основных.

Риск ответственного исполнителя, который связан с возникновением проблем в реализации муниципальной программы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ее исполнителя, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному бюджетных средств, невыполнению мероприятий муниципальной программы.

Организационный риск, который связан с несоответствием организационной инфраструктуры реализации муниципальной программы ее задачам. Высокая зависимость реализации мероприятий муниципальной программы от принятия необходимых организационных решений требуют высокой эффективности координации их деятельности и отлаженных административных процедур для снижения данного риска. Реализация данного риска может привести к задержкам в реализации муниципальной программы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий.

Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием муниципальной программы в неполном объеме. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности муниципальной программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от финансирования, возникновения необходимости выполнения мероприятий муниципальной программы, при которых возможно возникновение непредвиденных расходов к примеру удорожание стоимости материалов.

Однако, учитывая сложившуюся практику   бюджетного финансирования в части обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета, риск сбоев в реализации муниципальной программы по причине недофинансирования можно считать умеренным.

Реализации муниципальной программы также угрожают   риски, которые связаны с изменениями внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках ее реализации.

Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению   доходов бюджета, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению уровня инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Риск для реализации муниципальной программы может быть качественно оценен как высокий.

Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф, и катаклизмов, что может привести к потребности концентрации средств местного бюджета на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для муниципальной программы можно оценить, как умеренный.

Управление рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться на основе:

- проведения мониторинга реализации мероприятий муниципальной программы, выработки прогнозов, решений и рекомендаций по реализации мероприятий;

- подготовки и представления годового отчета о ходе и результатах реализации муниципальной программы, который может содержать предложения по корректировке муниципальной Программы.

Механизм управления реализацией муниципальной программой

Оценку соотношения эффективности реализации муниципальной программы с приоритетами, целями и показателями прогноза социально-экономического развития поселения и контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет Глава Залучского сельского поселения.

Администрация осуществляет:

- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной программы;

- координацию выполнения мероприятий муниципальной программы;

- обеспечение эффективности реализации муниципальной программы, целевого использования средств;

- организацию внедрения информационных технологий в целях управления реализацией муниципальной программой;

- подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий муниципальной программы, объемов финансирования, механизма реализации муниципальной программы, соисполнителей муниципальной программы, целевых показателей для оценки эффективности реализации муниципальной программы;

- составление отчетов о ходе реализации муниципальной программы в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Залучского сельского поселения, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации Залучского сельского поселения от 01.10.2013 № 136.

Администрация поселения осуществляет общий мониторинг хода реализации муниципальной программы. Результаты мониторинга и оценки выполнения целевых показателей ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным, докладываются Главе Залучского сельского поселения.

IV. Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) |  | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача 1. Уборка и озеленение территории Залучского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431,483 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет поселения | 213,0 | 17,2 | 60,5 | 108,97 | 56,03 | 66,7 | 39,4 | 206,9 | 38,0 | 75,0 |
| 2. | Задача 2. Освещение улиц на территории Залучского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Реализация подпрограммы «Освещение улиц на территории Залучского сельского поселения» | Администрация поселения | 2014-2023 годы | 1.2.1. - 1.2.3. |  | бюджет поселения | 1232,5 | 1088,2 | 1587,68 | 1568,65 | 1850,417 | 1401,5 | 915,8 | 1239,0 | 1208,9 | 1208,9 |
| 3. | Задача 3. Содержание мест захоронения на территории Залучского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Реализация подпрограммы «Содержание мест захоронения на территории Залучского сельского поселения» | Администрация поселения | 2014-2023 годы | 1.3.1. | Федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2718,4 | 726,889 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776,8 | 210,818 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения |  | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 18,12 | 97,0 | 113,3 | 145,0 | 95,0 | 95,0 |
| 4. | Задача 4: Обустройство контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов на территории Залучского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация подпрограммы «Обустройство контейнерных площадок для накопления твёрдых коммунальных отходов на территории Залучского сельского поселения» |  | 2021-2023 годы | 1.4.1 | Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 | 0 |
| 5 | Задача 5:Комплексное развитие территории Залучского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Реализация подпрограммы «Комплексное развитие территории Залучского сельского поселения» | Администрация поселения | 2019-2023 годы | 1.4.1 |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,4 | 849,5 | 149,8 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,0 | 204,0 | 84,1 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152,0 | 0 | 0 | 0 |

V. Подпрограмма

«Уборка и озеленение территории Залучского сельского поселения на 2014-2023 г.г» муниципальной программы Залучского сельского поселения

«Организация благоустройства территории и содержания объектов внешнего благоустройства на территории Залучского сельского поселения

на 2014-2023 годы»

Паспорт подпрограммы

1. Исполнители подпрограммы:

Администрация Залучского сельского поселения;

подрядные организации, определенные по итогам торгов, проведенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- Задачи и целевые показатели подпрограммы:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
|  | Цель 1: Организация благоустройства территории Залучского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1: Уборка и озеленение территории Залучского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество отремонтированных элементов благоустройства, шт. | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 |
| 1.2. | Количество обкошенных населенных пунктов, шт. | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 |
| 1.3. | Количество договоров заключенных на уборку территорий поселения, шт. | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 |
| .1.4 | Лабораторные исследования проб воды из источников водоснабжения, 100% | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| 1.5 | Содержание мест массового купания(водолазные работы по обследованию мест массового купания),100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| 1.6 | Проведение определения компонентного состава отхода, класса опасности отхода,100% | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 1.7 | Разработка проекта нормативов образования отходов и лимитов на их азмещение,100% | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 1.8 | Ликвидация несанкционированных свалок,% | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| 1.9 | Восстановление профиля канав, пог.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 200 | 0 |  | 0 |

Основными источниками информации по целевым показателям являются

Данные государственного (федерального) статистического наблюдения АГ «Благоустройство», № 1-МО «Сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования».

3. Сроки реализации подпрограммы: 2014-2023 годы.

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источники финансирования: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2014 | 0 | 0 | 215,0 | 0 | 215,0,0 |
| 2015 | 0 | 0 | 17,2 | 0 | 17,2 |
| 2016 | 0 | 0 | 60,5 | 0 | 60,5 |
| 2017 | 0 | 0 | 108,97 | 0 | 108,97 |
| 2018 | 0 | 0 | 56,03 | 0 | 56,03 |
| 2019 | 0 | 0 | 66,7 | 0 | 66,7 |
| 2020 |  | 431,483 | 39,4 | 0 | 470,883 |
| 2021 | 0 | 0 | 206,9 | 0 | 206,9 |
| 2022 | 0 | 0 | 38,0 | 0 | 38,0 |
| 2023 | 0 | 0 | 75,0 | 0 | 75,0 |

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

Реализация подпрограммы будет способствовать реализации муниципальной политики в сфере благоустройства территории поселения, позволит создать условия  для комфортного проживания населения.

В результате реализации подпрограммы на территории поселения предполагается достижение целевых показателей в соответствии с прогнозируемым развитием уровня благоустройства на территории поселения.

Указанные показатели могут быть скорректированы при изменении внутренних и внешних факторов социально-экономического развития поселения.

Мероприятия подпрограммы

«Уборка и озеленение территории Залучского сельского поселения на 2014-2023 годы» муниципальной программы Залучского сельского поселения «Организация благоустройства территории и содержания объектов внешнего благоустройства на территории Залучского сельского поселения

на 2014-2023 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) |  | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  | 16 |
|  | Цель 1: Организация благоустройства территории Залучского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1. Уборка и озеленение территории Залучского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт элементов благоустройства | Администрация поселения | 2014-2023 годы | 1.1 | бюджет поселения |  | 167,3 | 0 | 0 | 52,57 | 50,00 | 4,6 | 13,4 | 50,0 |  | 10,0 |  | 20,0 |
| 1.2. | Обкос населенных пунктов | Администрация поселения | 2014-2023 годы | 1.2. | бюджет поселения |  | 2,4 | 0 | 0 | 5,0 | 10,0 | 6,9 | 16,0 | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |
| 1.3. | Заключение договоров на уборку территорий поселения | Администрация поселения | 2014-2023 годы | 1.3. | бюджет поселения |  | 20,5 | 0 | 0 | 16,08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 1.4 | Содержание мест массового купания (водолазные работы по обследованию мест массового купания) | Администрация поселения | 2014-2023 годы | .1.5 | бюджет поселения |  | 4,2 | 5,4 | 2,0 | 0 | 2,0 | 0 | 0 | 2,0 |  | 2,0 |  | 2,0 |
| 1.5 | Лабораторные исследования проб воды из источников водоснабжения | Администрация поселения | 2014-2023 годы | 1.4 | бюджет поселения |  | 18,6 | 2,1 | 0 | 8,92 | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 |  |
| 1.6 | Проведение определения компонентного состава отхода,класса опасности отхода | Администрация поселения | 2014-2023 годы | .1.6 | бюджет поселения |  | 0 | 9,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 1.7 | Разработка проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение | Администрация поселения | 2014-2023 годы | 1.7 | бюджет поселения |  | 0 | 0 | 17,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 1.8 | Ликвидация несанкционированных свалок | Администрация поселения | 2014-2023годы | 1.8 | бюджет поселения |  | 0 | 0 | 41,4 | 26,4 | 60,0 | 0 | 10,0 | 38,0 |  | 6,0 | 33,0 |  |
| 1.9 | Восстановление профиля канав д.Пинаевы Горки ул.Центральная | Администрация поселения | 2014-2023годы | 1.9 | бюджет поселения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 1,10 | Восстановление профиля канавы между ул. Молодёжная и ул. Васильева в с.Залучье | Администрация поселения | 2014-2023годы |  | бюджет поселения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,9 |  | 0 | 0 |  |
| 1.11 | Подготовка территории спортивной площадки, ограждение территории спортивной площадки в с.Залучье на ул. Поливановой, оборудование для детских и спортивных площадок, благоустройство гражданского захоронения в д. Новые Горки, Установка видеонаблюдения на спортивную площадку в с.Залучье по ул. Рендакова | Администрация поселения | 2014-2023годы |  | Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338,983 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 1.12 | Оплата по договорам от службы занятости | Администрация поселения | 2014-2023годы |  | Областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,5 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  | итого |  |  |  |  |  | 215,0 | 17,2 | 60,5 | 108,97 | 56,03 | 66,7 | 470,883 | 206,9 |  | 38,0 | 75,0 |  |

VI. Подпрограмма

«Освещение улиц на территории  Залучского сельского поселения на 2014-2023 годы» муниципальной программы Залучского сельского поселения

«Организация благоустройства территории и содержания объектов внешнего благоустройства на территории Залучского сельского поселения

на 2014-2023 годы»

Паспорт подпрограммы

1. Исполнители подпрограммы:

Администрация Залучского сельского поселения;

подрядные организации, определенные по итогам торгов, проведенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.Задачи и целевые показатели подпрограммы:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
|  | Цель 1: Организация благоустройства территории Залучского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1: Освещение улиц на территории Залучского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество приобретенных и установленных светильников, шт. | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 |  | 4 |
| 1.2. | Количество приобретенных и замененных ламп, шт. | 60 | 20 | 24 | 24 | 24 | 80 | 24 | 40 | 40 |  | 40 |
| 1.3. | Количество приобретённых и установленных фотоэлементов, шт. | 10 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |  | 4 |
| 1.4. | Оплата за электроэнергию на уличное освещение, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| 1.5 | Количество отработанных ламп, сданных на утилизацию, шт | 0 | 130 | 60 | 80 | 40 | 100 | 60 | 40 | 6 |  | 6 |
| 1.6 | Оплата работ по ремонту линий уличного освещения, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |

Основными источниками информации по  целевым показателям являются

данные государственного (федерального) статистического наблюдения  АГ «Благоустройство»,  № 1-МО «Сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования».

3. Сроки реализации подпрограммы: 2014-2023 годы.

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источники финансирования: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2014 | 0 | 0 | 1232,5 | 0 | 1232,5 |
| 2015 | 0 | 0 | 1088,2 | 0 | 1088,2 |
| 2016 | 0 | 0 | 1587,68 | 0 | 1587,68 |
| 2017 | 0 | 0 | 1568,65 | 0 | 1568,65 |
| 2018 | 0 | 0 | 1850,417 | 0 | 1850,417 |
| 2019 | 0 | 0 | 1401,5 | 0 | 1401,5 |
| 2020 | 0 | 0 | 915,8 | 0 | 915,8 |
| 2021 | 0 | 0 | 1239,0 | 0 | 1239,0 |
| 2022 | 0 | 0 | 1208,9 | 0 | 1208,9 |
| 2023 | 0 | 0 | 1208,9 | 0 | 1208,9 |

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

- соответствие сети уличного освещения требованиям, предъявляемым нормативными документами;

- улучшение благоустройства улиц и населенных пунктов поселения, и  улучшение условий проживания населения;

- создание условий для предупреждения нарушений правопорядка, совершаемых на улицах в темное время суток;

- создание предпосылок для повышения безопасности дорожного движения.

Мероприятия подпрограммы

«Освещение улиц на территории  Залучского сельского поселения на 2014-2023 годы» муниципальной программы Залучского сельского поселения «Организация благоустройства территории и содержания объектов внешнего благоустройства на территории Залучского сельского поселения на 2014-2023 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Цель 1: Организация благоустройства территории Залучского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1. Освещение улиц на территории Залучского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Приобретение и установка светильников | Администрация поселения | 2014-2023 годы | 1.1. | бюджет поселения | 49,1 | 0 | 20,0 | 3,6 | 7,1 | 5,0 | 31,6 | 25,0 | 5,0 | 5,0 |
| 1.2. | Приобретение ламп, расходных материалов, | Администрация поселения | 2014-2023 годы | 1.2. | бюджет поселения | 46,7 | 7,0 | 14,5 | 4,7 | 52,2 | 0 | 73,0 | 25,0 | 35,0 | 35,0 |
| 1.3. | Приобретение и установка фотоэлементов | Администрация поселения | 2014-2023 годы | 1.3. | бюджет поселения | 21,2 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Оплата за электроэнергию на уличное освещение | Администрация поселения | 2014-2023 годы | 1.4 | бюджет поселения | 1115,5 | 1071,3 | 1508,68 | 1551,55 | 1642,917 | 1273,4 | 676,0 | 1005,0 | 998,9 | 908,9 |
| 1.5 | Оплата за утилизацию ламп | Администрация поселения | 2014-2023 годы | 1.5 | бюджет поселения | 0 | 0 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 4,0 | 0 | 4,0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Оплата работ по ремонту линий уличного освещения | Администрация поселения | 2014-2023 годы | 1.6 | бюджет поселения | 0 | 8,9 | 42,5 | 6,8 | 146,0 | 119,1 | 131,2 | 180,0 | 170,0 | 170,0 |
|  | итого |  |  |  |  | 1232,5 | 1088,2 | 1587,68 | 1568,65 | 1850,417 | 1401,5 | 915,8 | 1239,0 | 1208,9 | 1208,9 |

VII. Подпрограмма

«Содержание мест захоронения на территории Залучского сельского поселения на 2014-2023годы» муниципальной программы Залучского сельского поселения «Организация благоустройства территории и содержания объектов внешнего благоустройства на территории Залучского сельского поселения

на 2014-2023годы»

Паспорт подпрограммы

1. Исполнители подпрограммы:

Администрация Залучского сельского поселения;

подрядные организации, определенные по итогам торгов, проведенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
|  | Цель 1: Организация благоустройства территории Залучского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1: Содержание мест захоронения на территории Залучского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество договоров заклю-ченных на уборку территорий мест захоронения, шт. | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| 1.2 | Благоустройство мест захоронения, шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |
| 1.3 | Количество благоустроенных мемориальных захоронений, шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 1.4 | Разработка конкурсной документации и юридическое сопровождение торгов, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 1.5 | Экспертиза, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |

Основными источниками информации по  целевым показателям являются

данные государственного (федерального) статистического наблюдения  АГ «Благоустройство»,  № 1-МО «Сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования».

3. Сроки реализации подпрограммы: 2014-2023 годы.

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источники финансирования: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2014 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 18,2 | 0 | 18,2 |
| 2019 | 2718,4 | 776,8 | 97,0 | 0 | 3592,2 |
| 2020 | 726,889 | 210,818 | 113,3 | 0 | 1051,007 |
| 2021 | 0 | 0 | 145,0 | 0 | 145,0 |
| 2022 | 0 | 0 | 95,0 | 0 | 95,0 |
| 2023 | 0 | 0 | 95,0 | 0 | 95,0 |

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

Реализация подпрограммы направлена на улучшение санитарной обстановки содержания мест захоронения на территории поселения.

Мероприятия подпрограммы

«Содержание мест захоронения на территории Залучского сельского поселения на 2014-2023годы» муниципальной программы Залучского сельского поселения «Организация благоустройства территории и содержания объектов внешнего благоустройства на территории Залучского сельского поселения на 2014-2023годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача 1. Содержание мест захоронения на территории Залучского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Заключение договоров на уборку территорий мест захоронения | Администрация поселения | 2014-2023 годы | 1.1. | бюджет поселения | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 17,33 | 18,02 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 1.2 | Благоустройство мест захоронения | Администрация поселения | 2014-2023 годы | 1.2 | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,79 | 7,13 | 87,0 | 125,0 | 75,0 | 75,0 |
| 1.3 | Экспертиза ПСД проекта по восстановлению и благоустройству воинского захоронения в д. Коровитчино экспертиза выполненных работ | Администрация поселения | 2014-2023 годы | 1,5 | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Восстановление и благоустройство воинского захоронения в д. Коровитчино | Администрация поселения | 2014-2023годы | 1.3 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2718,4 | 726,889 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776,8 | 210,818 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения |  |  |  |  |  | 33,85 | 6,3 |  |  |  |
| 1.5 | Разработка конкурсной документации и юридическое сопровождение торгов | Администрация поселения | 2014-2023годы | 1.4 | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | итого |  |  |  |  | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 18,2 | 3592,2 | 1051,0 | 145,0 | 95,0 | 95,0 |

VIII. Подпрограмма

«Обустройство контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов на территории Залучского сельского поселения» муниципальной программы Залучского сельского поселения «Организация благоустройства территории и содержания объектов внешнего благоустройства на территории Залучского сельского поселения на 2014-2023 годы»

Паспорт подпрограммы

1. Исполнители подпрограммы:

Администрация Залучского сельского поселения;

подрядные организации, определенные по итогам торгов, проведенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
|  | Цель 1: Организация благоустройства территории Залучского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1: Обустройство контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов на территории Залучвского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обустройство контейнерных площадок для накопления твёрдых коммунальных отходов на территории Залучского сельского поселения, шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 |

Основными источниками информации по  целевым показателям являются

данные государственного (федерального) статистического наблюдения  АГ «Благоустройство»,  № 1-МО «Сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования».

3. Сроки реализации подпрограммы: 2021-2023 годы.

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источники финансирования: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2014 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 10,0 | 0 | 10,0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

Реализация подпрограммы направлена на улучшение санитарной обстановки   на территории населённых пунктов поселения.

Мероприятия подпрограммы  «Обустройство контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов на территории Залучского сельского поселения» муниципальной программы Залучского сельского поселения «Организация благоустройства территории и содержания объектов внешнего благоустройства на территории Залучского сельского поселения на 2014-2023 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача 1. Обустройство контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов на территории Залучвского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обустройство контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов на территории Залучского сельского поселения | Администрация поселения | 2021-2023 годы | 1.1. | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 | 0 |

IХ. Подпрограмма

«Комплексное развитие территории Залучского сельского поселения на 2019-2023г.г» муниципальной программы «Организация благоустройства территории и содержания объектов внешнего благоустройства на территории Залучского сельского поселения на 2014-2023 годы»

Паспорт подпрограммы

1. Исполнители подпрограммы:

Администрация Залучского сельского поселения;

подрядные организации, определенные по итогам торгов, проведенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
|  | Цель: Активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача1:Комплексное развитие территории Залучского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализация проекта местных инициатив граждан в соответствии с протоколом общего собрания граждан территориального общественного самоуправления, (ТОС)шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |
| 1.2. | Реализация проекта поддержки местных инициатив граждан с.Залучье (ППМИ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |
| 1.3. | Обустройство игровых и спортивных площадок с участием граждан (ГРАНТ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |

Основными источниками информации по целевым показателям являются следующие:

-Областной бюджет

- Администрация сельского поселения.

3. Сроки реализации подпрограммы: 2019-2023 годы.

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источники финансирования: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | Областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2019 | 0 | 51,4 | 14,0 | 0 | 65,4 |
| 2020 | 0 | 849,5 | 204,0 | 152,0 | 15205,5 |
| 2021 | 0 | 149,8 | 84,1 | 0 | 233,9 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- 5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

Реализация настоящей Программы позволит сформировать комфортную и безопасную среду для граждан, проживающих на всей территории поселения.

Мероприятия подпрограммы

«Комплексное  развитие территории Залучского сельского поселения на 2019-2023г.г» муниципальной программы «Организация благоустройства территории и содержания объектов внешнего благоустройства на территории Залучского сельского поселения на 2014-2023 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования |  | Объем финансирования по годам (тыс. руб.): |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |  |  | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 |
|  | Цель: Активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1: Развитие территории Залучского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализация проекта местных инициатив граждан в соответствии с протоколом общего собрания граждан территориального общественного самоуправления «Коровитчино» от 23.03.2019 | Администрация поселения | 2019-2023 годы | 1.1. | областной бюджет |  | 51,4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения |  | 14,0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 1.3 | Реализация проекта поддержки местных инициатив граждан с.Залучье (ППМИ) | Администрация поселения | 2019-2023 годы | 1. .2 | областной бюджет |  | 0 | 500,0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения |  | 0 | 100,0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0 | 152,0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 1.4 | Реализация проекта местных инициатив граждан в соответствии с протоколом общего собрания граждан территориального общественного самоуправления «Коровитчино» от 23.03.2019 | Администрация поселения | 2019-2023 годы | 1.1 | областной бюджет |  | 0 | 69,5 | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения |  | 0 | 20,0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 1.5 | Обустройство спортивной площадки с участием граждан, проживающих в с.Залучье | Администрация поселения | 2019-2023 годы | 1.3 | областной бюджет |  | 0 | 280,0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения |  | 0 | 84,0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 1.6 | Обустройство спортивной площадки с участием граждан, проживающих в д. Черенчицы | Администрация поселения | 2019-2023 годы | .1.3 | областной бюджет |  | 0 | 0 | 149,8 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения |  | 0 | 0 | 64,1 |  |  | 0 | 0 |
| 1.7 | Реализация проекта местных инициатив граждан в соответствии с протоколом общего собрания граждан территориального общественного самоуправления «ул.Иванова д.9, ул.Набережная, ул.Рендакова д.3» от 09.02.2019 | Администрация поселения | 2019-2023 годы | .1.1 | областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 1.8 | Обустройство спортивной площадки с участием граждан, проживающих в д.Кобылкино | Администрация поселения | 2019-2023 годы | 1.3 | областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 1.9 | Реализация проекта местных инициатив граждан в соответствии с протоколом общего собрания граждан территориального общественного самоуправления «Средняя Ловать д.2а-д.44» от 09.02.2019 | Администрация поселения | 2019-2023 годы | .1.1 | областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 2,0 | Реализация проекта местных инициатив граждан в соответствии с протоколом общего собрания граждан территориального общественного самоуправления «Шелгуново» от 08.02.2019 | Администрация поселения | 2019-2023 годы | 1.1 | областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения |  | 0 | 0 | 20,0 |  |  | 0 | 0 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 65,4 |  | 1205,5 |  | 233,9 | 0 |  | 0 |