Российская Федерация

Новгородская область Старорусский район

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЛУЧСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15.10.2021   № 69-рг

с.Залучье

О подготовке и реализации на территории Залучского сельского поселения приоритетных региональных проектов «Территориальное общественное самоуправление», «Проект поддержки местных инициатив»

В целях реализации постановления Правительства Новгородской области от 20.06.2019 № 229 «О государственной программе Новгородской области "Государственная поддержка развития местного самоуправления в Новгородской области и социально ориентированных некоммерческих организаций Новгородской области на 2019 - 2026 годы"», решения вопросов по реализации приоритетных региональных проектов "Территориальное общественное самоуправление", "Проект поддержки местных инициатив" на территории Залучского сельского поселения:

1. Утвердить прилагаемые:

состав рабочей группы по подготовке проекта поддержки местных инициатив на территории Залучского сельского поселения;

календарный план-график по подготовке и реализации приоритетных региональных проектов "Территориальное общественное самоуправление", "Проект поддержки местных инициатив" на территории Залучского сельского поселения  на  2021-2026 годы.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Залучский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Залучского сельского поселения в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

Зам. главы администрации

Залучского сельского поселения                              М.А. Васильева

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации Залучского сельского поселения

от 15.10.2021  № 69-рг

СОСТАВ

рабочей группы по подготовке проекта поддержки местных инициатив

на территории Залучского сельского поселения

Васильева М.А.- заместитель Главы администрации Залучского сельского поселения, руководитель рабочей группыРодионова Н.С.- ведущий специалист администрации Залучского поселения, заместитель руководителя рабочей группыИльина Е.В.- директор МАУК «Залучский СДК», секретарь рабочей группы (по согласованию)

Члены рабочей группы:

Васильева О.В.- член общественного Совета Администрации Залучского сельского поселения (по согласованию)Кулькова Л.А.

Бахвалова Е.Ю.- член ТОС «д. Новоселье» (по согласованию)

- депутат Совета депутатов Залучского сельского поселения (по согласованию)Федорова З.В.- председатель общественного Совета Администрации Залучского сельского поселения (по согласованию)Лисина О.А.- художественный руководитель МАУК «Залучский СДК» (по согласованию)Бобрукевич Л.Н.- управляющий Делами администрации Старорусского муниципального района, куратор ППМИ (по согласованию)

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации Залучского сельского поселения

от 15.10.2021  № 69-рг

Календарный план-график по подготовки и реализации приоритетных региональных проектов на территории Залучского сельского поселения на 2021-2026 годы

№

п/пНаименование мероприятияСрок

реализацииОтветственный исполнитель12341.Проработка проблемных вопросов местного значения, составление сводного перечня проблемных вопросов местного значения (проведение анкетирования, опроса жителей Залучского сельского поселения)20.09.2021-01.11.2021рабочая группа по реализации проекта поддержки местных инициатив (ППМИ) на территории Залучского сельского поселения (далее рабочая группа ППМИ),

ТОСы Залучского сельского поселения (далее ТОСы),

Куратор ППМИ (по согласованию)2.Составление и утверждение сводного графика проведения общих собраний граждан18.10.2021-

07.11.2021 Глава  поселения,

ТОСы

Куратор ППМИ (по согласованию)2

12343.Организация и проведение общих собраний граждан в соответствии с графиком проведения собраний. 
Формирование инициативных групп для подготовки и реализации ППМИ на территории Залучского сельского поселения. Составление отчета об участии в проведенных общих собраниях граждан.

08.11.2021-

30.11.2021рабочая группа ППМИ,

куратор ППМИ (по согласованию),

Глава поселения,

ТОСы,

4Размещение информации о проведении всех этапов Проекта в информационной ленте в сети «Интернет», на сайте Администрации Залучского сельского поселения 20.09.2021-

10.01.2022рабочая группа ППМИ,

куратор ППМИ (по согласованию),

Глава поселения ,

ТОСы,

СМИ (по согласованию)5.Подготовка заявок и иных документов для участия в региональном конкурсе ППМИ.

Размещение заявки в сервисе электронной подачи заявок01.12.2021-

10.01.2022

10.01.2022-

01.02.2022куратор ППМИ (по согласованию),

рабочая группа  ППМИ,

Глава поселения ,

инициативная группа ППМИ поселения Залучского сельского поселения (далее инициативная группа ППМИ)6.Подача заявок и иных документов для участия в конкурсе ППМИ01.02.2022-

14.02.2022куратор ППМИ (по согласованию),

Глава поселения,

рабочая группа ППМИ7.Внесение изменений в поданные заявки для участия в конкурсе ППМИ15.02.2022-

16.02.2022куратор ППМИ (по согласованию),

рабочая группа ППМИ,

Глава   поселения ,8.Освещение результатов заседания конкурсной комиссии в информационно ленте в сети «Интернет», на сайте Администрации Залучского сельского поселения24.02.2022-

25.02.2022куратор ППМИ (по согласованию),

рабочая группа ППМИ,

Глава   поселения,

СМИ9.Организация сбора финансовых средств (софинансирование), поступивших от граждан и юридических лиц участников проекта, соблюдение сроков проведения закупок товаров и услуг 01.03.2022-

10.05.2022куратор ППМИ,

инициативная группа ППМИ,

Глава   поселения,

10.Согласование и утверждение графика выездов сотрудников ГОКУ «ЦМПИ» на объекты в целях мониторинга фактической реализации проектов местных инициатив10.05.2022-

16.05.2022куратор ППМИ (по согласованию),

Глава   поселения (по согласованию),

ГОКУ «ЦМПИ»11.Выполнение работ по реализации проекта поддержки местных инициатив согласно графику10.05.2022-

30.09.2022куратор ППМИ (по согласованию),

инициативная группа ППМИ,

Глава   поселения (по согласованию),

подрядные организации по результатам проведенных закупок товаров и услуг для реализации проекта

СМИ (по согласованию)

12.Согласование и утверждение плана мероприятий по торжественному открытию объектов, реализованных в рамках Проектов 24.06.2022-

30.06.2022куратор ППМИ (по согласованию),

Глава   поселения,

ГОКУ «ЦМПИ»13Подготовка реализованных в рамках ППМИ объектов к открытию, размещение информации в сети «Интернет»01.07.2022-

30.09.2022куратор ППМИ (по согласованию),

Глава   поселения,

ГОКУ «ЦМПИ»

рабочая группа ППМИ14Освещение хода реализации проекта на протяжении всего жизненного цикла в информационной ленте в сети «Интернет», на сайте поселения12.08.2021-

30.09.2022куратор ППМИ (по согласованию),

Глава   поселения,

ГОКУ «ЦМПИ»

рабочая группа ППМИ15Подготовка итогового отчета о реализации ППМИ в 2020 году30.11.2022куратор ППМИ (по согласованию),

Глава   поселения,

_________________________