Российская Федерация

Новгородская область Старорусский район

АДМИНИСТРАЦИЯ   ЗАЛУЧСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18.04.2011  № 45                                                                                                                       с. Залучье

Об  утверждении  Плана                                                                                                     развития  ДПО на территории                                                                                     Залучского  сельского поселения                                                                                                на 2011-2013 годы

В соответствии с пунктами 7 и 21 ч.1 ст.15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ « Об организации местного самоуправления в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый  план  развития  ДПО на территории Залучского сельского  поселения на 2011-2013 годы.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить  на Серко Т.И., ведущего специалиста Администрации сельского поселения.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Залучский вестник».

Глава  Администрации  сельского поселения                                      З.В.Федорова

УТВЕРЖДЕНО                                                                                                                                                                                                          постановлением администрации                                                                                                                                                                                                          Залучского сельского поселения                                                                                                                                                                                                             от        18.04.2011    №45

Перспективный план развития ДПО

на территории Залучского сельского поселения на 2011-2013 годы

| №п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация проведения ревизии состояния существующих источников противопожарного водоснабжения на территории поселения | май-июнь ежегодно | Органы местного самоуправления |
| 2 | Организация устройств подачи звуковых сигналов для оповещения и сбора жителей в случае возникновения пожара(по необходимости) | в течении года ежегодно | Органы местного самоуправления |
| 3 | Организация чистки пожарных водоёмов(по необходимости) | в течении года ежегодно | Органы местного самоуправления |
| 4 | Организация подъездных путей к пожарным водоёмам( по необходимости) | в течении года ежегодно | Органы местного самоуправления |
| 5 | Организация защитных полос в границах населённых пунктов(по необходимости) | апрель ежегодно | Органы местного самоуправления |
| 6 | Приобретение мотопомп д. Шубино, п. Шубино | 2012 год | Органы местного самоуправления |
| 7 | Приобретение запасных частей и ремонт пожарной техники( по необходимости) | в течении года ежегодно | Органы местного самоуправления |
| 8 | Приобретение спецодежды для пожарных(по необходимости) | в течении года ежегодно | Органы местного самоуправления |
| 9 | Премирование пожарных за успешную работу | в течении года ежегодно | Органы местного самоуправления |
| 10 | Организация проведения инструктажа под роспись граждан, зарегистрированных по месту жительства и по месту пребывания, по вопросу соблюдения правил пожарной безопасности | в течении года ежегодно | Органы местного самоуправления |