Российская   Федерация

Администрация Залучского сельского поселения

Старорусский район   Новгородская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01.12.2011  № 130

с. Залучье

О Плане мероприятий Залучского

сельского  поселения по методи-

ческому и правовому обеспечению

перехода  на  межведомственное  и

межуровневое   взаимодействие при

предоставлении муниципальных

услуг

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации государственных и муниципальных услуг», в целях создания экономических и организационных условий для информационного взаимодействия

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий Залучского сельского поселения по методическому  и правовому обеспечению перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг (далее План).

2. Возложить ответственность за согласованную организационную и техническую реализацию мероприятий плана на зам. Главы администрации сельского поселения Пятину Е.Н.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации	З.В.Федорова

Приложение

к постановлению Администрации

Залучского сельского поселения

от 01.12.2011 № 130

План мероприятий Администрации Залучского сельского поселения по методическому и правовому обеспечению перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Результат | Ответственный исполнитель/соисполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация проекта по переходу к предоставлению муниципальных услуг на базе межведомственного и (или) межуровневого информационного взаимодействия (далее межуровневое взаимодействие) |  |  |  |  |
| 1. | Определение ответственного за выполнение требований пункта 3 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» | до 30.11.2011 | Распоряжение Администрации сельского поселения о назначении ведущего специалиста администрации поселения ответственного за выполнение требований пункта 3 статьи 7 Закона № 210 | Зам. Главы администрации сельского поселения |
| 2. | Формирование перечня первоочередных муниципальных услуг, в отношении которых планируется проведение работ по организации межведомственного взаимодействия | до 05.12.2011 | Распоряжение Администрации сельского поселения о перечне первоочередных муниципальных услуг | Зам. Главы администрации сельского поселения |
| 3. | Формирование таблицы муниципальных услуг, предоставляемых в Залучском сельском поселении, по которым планируется осуществлять межведомственное взаимодействие | до 05.12.2011 | Таблица муниципальных услуг, представляемых в Залучском сельском поселении. По которым планируется осуществлять межведомственное взаимодействие | Зам. Главы администрации сельского поселения |
| 4. | Определение предельного срока получения ответа по каждому виду документа (сведений, информации), которые требуются органу власти от других органов власти в рамках межведомственного взаимодействия в целях предоставления услуг | до 28.12.2011 | Отчёт с результатами анализа, представленный руководству Администрации муниципального района | Зам. Главы администрации сельского поселения |
| 5. | Осуществление контроля за реализацией мероприятий плана Администрации сельского поселения по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении услуг | до 20.12 2011 | Отчёт о ходе реализации проекта по переходу к предоставлению муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия, представленный в Администрацию Старорусского муниципального района | Зам. Главы администрации сельского поселения |
| Внесение изменений в нормативные правовые акты Администрации сельского поселения в целях реализации проекта по предоставлению муниципальных услуг на базе межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |
| 6. | Определение способа взаимодействия по запрашиваемым документам (сведениям): в электронном, бумажном виде, с использованием факсов | до 15.12.2011 | Отчёт с таблицей с указанием способа предоставления документов (сведений), представленный в Администрацию Старорусского муниципального района | Зам. Главы администрации сельского поселения |
| 7. | Проведение инвентаризации нормативных правовых актов Администрации сельского поселения с целью выявления ограничений для предоставления муниципальных услуг посредством межведомственного взаимодействия | до 15.12.2011 | Перечень нормативных правовых актов, в которые необходимо вносить изменения | Зам. Главы администрации сельского поселения |
| 8. | Разработка (внесение изменений) в административные регламенты предоставления соответствующих муниципальных услуг | до 20.12.2011 | Нормативные правовые акты (административные регламенты) | Зам. Главы администрации сельского поселения |
| 9. | Определение перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг на территории сельского поселения | декабрь 2011 года | Решение Совета депутатов Залучского сельского поселения | Зам. Главы администрации сельского поселения |
| 10. | Разработка и внесение изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг в соответствии с нормами законодательства РФ, вступившие в силу с 01.-7.2011 | до 20.12.2011 | Административные регламенты | Зам. Главы администрации сельского поселения |
| 11. | Организация разработки технологических карт межведомственного взаимодействия (по каждой услуге с межведомственным взаимодействием) | 25.02.2012 | Технологические карты межведомственного взаимодействия | Зам. Главы администрации сельского поселения |
| 12. | Внесение изменений в реестр муниципальных услуг | 01.06.2012 | Административные регламенты | Зам. Главы администрации сельского поселения |
| Мониторинг выполнения проекта по переходу к предоставлению услуг в режиме межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |
| 13. | Разработка и утверждение плана мероприятий по реализации проекта в 2012 году | До 15.12.2011 | Распоряжение | Зам. Главы администрации сельского поселения |