Российская Федерация

Новгородская  область Старорусский  район

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЛУЧСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01.12.2011 № 129

с. Залучье

Об утверждении сетевого графика подготовки и утверждения документов территориального планирования Залучского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», документов территориального планирования:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить сетевой график подготовки и утверждения документов территориального планирования.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагается на ведущего специалиста администрации Залучского сельского поселения Серко Т.И.

Глава Залучского сельского поселения                                         З.В.Федорова

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

сельского поселения

от 01.12.2011 № 129

Сетевой график

подготовки и утверждения документов территориального планирования

Залучским сельским поселением Новгородской области

| №п/п | Наименование мероприятия | Планируемый срок исполнения | Фактический срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утверждение технических заданий на подготовку проектов документов территориального планирования | до 01.04.2012 |  |
| 2 | Заключение муниципальных контрактов на подготовку проектов документов территориального планирования | до 01.07.2012 |  |
| 3 | Подготовка и размещение в федеральной государственной информационной системе территориального планирования проектов документов территориального планирования | до 01.10.2012 |  |
| 4 | Утверждение проектов документов территориального планирования | до 31.12.2012 |  |