Российская Федерация

Новгородская область Старорусский район

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЛУЧСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22.04.2015 № 18

с. Залучье

###### Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Залучского сельского поселения

В целях реализации пункта 2.5 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Залучского сельского поселения, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Администрации Залучского сельского поселения от 01.10.2013 № 136, руководствуясь пунктом 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации Администрация Залучского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Залучского сельского поселения.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Залучский вестник».

Глава сельского поселения     З.В.Федорова

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

сельского поселения

от 22.04.2015 № 18

ПОРЯДОК

проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Залучского сельского поселения

- 1. Настоящий Порядок определяет правила проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Залучского сельского поселения (далее -муниципальные программы), позволяющие оценить степень достижения планируемых целей и задач муниципальной программы, исходя из реально полученных (достигнутых) конечных и/или промежуточных результатов как по отдельным мероприятиям и подпрограммам, так и по программе в целом.

- 2. Оценку эффективности реализации муниципальных программ осуществляют ответственные исполнители (исполнители) по каждой подпрограмме муниципальной программы в соответствии с критериями оценки эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы согласно приложению, к настоящему Порядку.

- 3. Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется по формуле:

- ЭФ = (пэф1+пэф2+..) /n, где

- ЭФ - эффективность реализации муниципальной программы;

- пэф - оценка эффективности реализации подпрограммы в баллах;

- n - число подпрограмм муниципальной программы.

- 4. Оценка эффективности реализации муниципальных программ исчисляется в пределах от 0 до 100 баллов.

- В зависимости от полученной оценки эффективности муниципальные программы распределяются следующим образом:

- программы, оценка которых составляет менее 50 баллов, признаются неэффективными;

- программы, оценка которых составляет от 50 до 80 баллов, признаются умеренно эффективными;

- программы, оценка которых составляет от 80 до 100 баллов, признаются эффективными.

- 5. Ответственные исполнители муниципальных программ до 1 мая года, следующего за отчетным, направляют в Администрацию Залучского сельского поселения заполненную таблицу согласно Приложению, к настоящему Порядку, а также расчет оценки эффективности реализации муниципальных программ по формуле, согласно пункту 3 настоящего Порядка в форме информации.

- Приложение - к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Залучского сельского поселения

Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы

___________________________________________________

(наименование подпрограммы)

муниципальной программы

___________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

за _________ год

(отчетный год)

| № п/п | Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффективности (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффективности | Оценка эффективности в баллах (гр. 4 x гр. 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Соответствие количества достигнутых и запланированных подпрограммой целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных подпрограммой целевых показателей |  | 25 |  |
|  | Выполнение мероприятий подпрограммы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий подпрограммы* к общему числу запланированных мероприятий подпрограммы |  | 20 |  |
|  | Выполнение мероприятий подпрограммы с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий подпрограммы* к общему числу запланированных мероприятий |  | 15 |  |
|  | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования |  | 10 |  |
|  | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования |  | 10 |  |
|  | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому |  | 5 |  |
|  | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации)** | отношение освоенного объема финансирования к фактическому |  | 5 |  |
|  | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации)** | отношение освоенного объема финансирования к фактическому |  | 5 |  |
|  | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации)** | отношение освоенного объема финансирования к фактическому |  | 5 |  |
| 10. | Оценка эффективности реализации подпрограммы в баллах (пэф) *** | х | х | х |  |

_____________________________________________________________________________

*Мероприятие подпрограммы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

**в случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из федерального бюджета, областного бюджета или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

*** Сумма баллов по графе 6.