Российская Федерация

Новгородская область Старорусский район

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЛУЧСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  17.10.2019   № 93-рг

с.Залучье

О подготовке и реализации на территории Залучского

сельского поселения проекта поддержки местных инициатив

В целях реализации  постановления Правительства Новгородской области от 26.04.2018   № 166 «О государственной программе Новгородской области «Государственная поддержка развития местного самоуправления в Новгородской области и социально ориентированных некоммерческих организаций Новгородской области на 2018-2020 годы», решения вопросов по реализации проекта поддержки местных инициатив на территории Залучского сельского поселения:

1. Утвердить прилагаемые:

состав рабочей группы по подготовке проекта поддержки местных инициатив на территории Залучского сельского поселения;

календарный план-график по подготовке и реализации проекта поддержки местных инициатив на территории Залучского сельского поселения  на  2019-2020 годы.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Залучский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Залучского сельского поселения в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

Глава Залучского

сельского поселения                                В.А.Кондратьев

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации Залучского сельского поселения

от 17.10.2019  № 93-рг

СОСТАВ

рабочей группы по подготовке проекта поддержки местных инициатив

на территории Залучского сельского поселения

| Пятина Е.Н. | - заместитель Главы администрации Залучского сельского поселения, руководитель рабочей группы |
| --- | --- |
| Родионова Н.С. | - ведущий специалист администрации Залучского поселения, заместитель руководителя рабочей группы |
| Ильина Е.В. | - директор МАУК «Залучский СДК», секретарь рабочей группы (по согласованию) |
| Члены рабочей группы: |  |
| Ильина А.С. | - член общественного Совета Администрации Залучского сельского поселения (по согласованию) |
| Кулькова Л.А. Демьянова В.А. | - член ТОС «д. Новоселье» (по согласованию) - депутат Совета депутатов Залучского сельского поселения (по согласованию) |
| Васильева Ж.В. | - военно-учетный работник Администрации Залучского сельского поселения |
| Лисина О.А. | - художественный руководитель МАУК «Залучский СДК» (по согласованию) |
| Яковлева В.В. | - управляющий Делами администрации Старорусского муниципального района, куратор ППМИ (по согласованию) |

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации Залучского сельского поселения

от 17.10.2019  № 93-рг

Календарный план-график по подготовки и реализации проекта поддержки

местных инициатив на территории Залучского сельского поселения

на 2019-2020 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Проработка проблемных вопросов местного значения, составление сводного перечня проблемных вопросов местного значения (проведение анкетирования, опроса жителей Залучского сельского поселения) | 23.10.2019-14.11.2019 | рабочая группа по реализации проекта поддержки местных инициатив (ППМИ) на территории Залучского сельского поселения (далее рабочая группа ППМИ), ТОСы Залучского сельского поселения (далее ТОСы), Куратор ППМИ (по согласованию) |
| 2. | Составление и утверждение сводного графика проведения общих собраний граждан | 23.10.2019-15.11.2019 | Глава поселения, ТОСы Куратор ППМИ (по согласованию) |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | Организация и проведение общих собраний граждан в соответствии с графиком проведения собраний. Формирование инициативных групп для подготовки и реализации ППМИ на территории Залучского сельского поселения. Составление отчета об участии в проведенных общих собраниях граждан. | 18.11.2019-30.12.2019 | рабочая группа ППМИ, куратор ППМИ (по согласованию), Глава поселения, ТОСы, |
| 4 | Размещение информации о проведении всех этапов Проекта в информационной ленте в сети «Интернет», на сайте Администрации Залучского сельского поселения | 23.10.2019-30.12.2019 | рабочая группа ППМИ, куратор ППМИ (по согласованию), Глава поселения , ТОСы, СМИ (по согласованию) |
| 5. | Подготовка заявок и иных документов для участия в региональном конкурсе ППМИ | 18.01.2019-13.03.2020 | куратор ППМИ (по согласованию), рабочая группа ППМИ, Глава поселения , инициативная группа ППМИ поселения Залучского сельского поселения (далее инициативная группа ППМИ) |
| 6. | Подача заявок и иных документов для участия в конкурсе ППМИ | 16.03.2020-30.03.2020 | куратор ППМИ (по согласованию), Глава поселения, рабочая группа ППМИ |
| 7. | Внесение изменений в поданные заявки для участия в конкурсе ППМИ | 30.03.2020-02.04.2020 | куратор ППМИ (по согласованию), рабочая группа ППМИ, Глава поселения , |
| 8. | Освещение результатов заседания конкурсной комиссии в информационно ленте в сети «Интернет», на сайте Администрации Залучского сельского поселения | 20.04.2020-31.04.2020 | куратор ППМИ (по согласованию), рабочая группа ППМИ, Глава поселения, СМИ |
| 9. | Организация сбора финансовых средств (софинансирование), поступивших от граждан и юридических лиц участников проекта, соблюдение сроков проведения закупок товаров и услуг | 01.07.2020-01.08.2020 | куратор ППМИ, инициативная группа ППМИ, Глава поселения, |
| 10. | Согласование и утверждение графика выездов сотрудников ГОКУ «ЦМПИ» на объекты в целях мониторинга фактической реализации проектов местных инициатив | 01.07.2020-01.08.2020 | куратор ППМИ (по согласованию), Глава поселения (по согласованию), ГОКУ «ЦМПИ» |
| 11. | Выполнение работ по реализации проекта поддержки местных инициатив согласно графику | 01.08.2020-01.12.2020 | куратор ППМИ (по согласованию), инициативная группа ППМИ, Глава поселения (по согласованию), подрядные организации по результатам проведенных закупок товаров и услуг для реализации проекта СМИ (по согласованию) |
| 12. | Согласование и утверждение плана мероприятий по торжественному открытию объектов, реализованных в рамках Проектов | 01.08.2020-15.08.2020 | куратор ППМИ (по согласованию), Глава поселения, ГОКУ «ЦМПИ» |
| 13 | Подготовка реализованных в рамках ППМИ объектов к открытию, размещение информации в сети «Интернет» | 01.12.2020 | куратор ППМИ (по согласованию), Глава поселения, ГОКУ «ЦМПИ» рабочая группа ППМИ |
| 14 | Освещение хода реализации проекта на протяжении всего жизненного цикла в информационной ленте в сети «Интернет», на сайте поселения | 16.09.2019- 30.12.2020 | куратор ППМИ (по согласованию), Глава поселения, ГОКУ «ЦМПИ» рабочая группа ППМИ |
| 15 | Подготовка итогового отчета о реализации ППМИ в 2020 году | 15.12.2020 | куратор ППМИ (по согласованию), Глава поселения, |

_________________________